|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  |
| **Harmonogram działań w projekcie "Moja firma - sukces mojej gminy"** | | | | | | | |  |
|  | | |  | | |  |  |  |
|  | | |  | | |  |  |  |
|  | | |  | | |  |  |  |
| ***nr*** | | | ***Nazwa*** | | | ***od*** | ***do*** |  |
| ***1.*** | | | ***Rekrutacja uczestników projektu*** | | | 2020.08.24 | 2020.09.08 |  |
|  | | | *Rozmowa z doradcą zawodowym* | | | 2020.09.14 | 2020.09.15 |  |
| ***2.*** | | | ***Indywidualna usługa szkoleniowa*** | | | 2020.09.21 | 2020.10.29 |  |
| ***3.*** | | | ***Składanie wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego*** | | | 2020.11.02 | 2020.11.13 |  |
| ***4.*** | | | ***Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków*** | | | 2020.11.16 | 2020.11.18 |  |
| ***5.*** | | | ***Ogłoszenie listy rankingowej*** | | | 2020.11.19 | 2020.11.25 |  |
| ***6.*** | | | ***Termin na złożenia do Beneficjenta wniosku o ponowną weryfikację Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego*** | | | 2020.11.25 | 2020.12.01 |  |
| ***7.*** | | | ***Założenie działalności gospodarczej przez uczestników projektu*** | | | 2020.12.01 | 2021.01.10 |  |
| ***8.*** | | | ***Podpisanie umów o udzielenie dot. inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego*** | | | 2020.12.01 | 2021.01.15 |  |
| ***9.*** | | | ***Wypłata dotacji inwestycyjnej*** | | | 2020.12.01/  2021.01.01 | 2020.12.31/  2021.01.31 |  |
| ***10.*** | | | ***Wypłata wsparcia pomostowego podstawowego*** | | | 2020.12.01/  2021.01.01 | 2021.05.31/  2021.06.30 |  |
| ***11.*** | | | ***Wypłata wsparcia pomostowego przedłużonego*** | | | 2021.06.01/  2021.07.01 | 2021.11.30/  2021.12.31 |  |
| ***12.*** | | | ***Zakończenie realizacji projektu*** | | | 2021.12.31 | 2022.01.31 |  |
|  |