|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Harmonogram działań w projekcie "Moja firma - sukces mojej gminy"** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***nr***  | ***Nazwa***  | ***od***  | ***do***  |  |
| ***1.*** | ***Rekrutacja uczestników projektu*** | 2020.08.24 | 2020.09.08 |  |
|   | *Rozmowa z doradcą zawodowym* | 2020.09.14 | 2020.09.15 |  |
| ***2.*** | ***Indywidualna usługa szkoleniowa*** | 2020.09.21 | 2020.10.29 |  |
| ***3.*** | ***Składanie wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego*** | 2020.11.02 | 2020.11.13 |  |
| ***4.*** | ***Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków*** | 2020.11.15 | 2020.11.17 |  |
| ***5.*** | ***Ogłoszenie listy rankingowej*** | 2020.11.18 | 2020.11.22 |  |
| ***6.*** | ***Termin na złożenia do Beneficjenta wniosku o ponowną weryfikację Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego*** | 2020.11.23 | 2020.11.27 |  |
| ***7.*** | ***Założenie działalności gospodarczej przez uczestników projektu*** | 2020.12.01 | 2021.01.10 |  |
| ***8.*** | ***Podpisanie umów o udzielenie dot. inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego*** | 2020.12.01 | 2021.01.15 |  |
| ***9.*** | ***Wypłata dotacji inwestycyjnej*** | 2020.12.01/2021.01.01 | 2020.12.31/2021.01.31 |  |
| ***10.*** | ***Wypłata wsparcia pomostowego podstawowego*** | 2020.12.01/2021.01.01 | 2021.05.31/2021.06.30 |  |
| ***11.*** | ***Wypłata wsparcia pomostowego przedłużonego*** | 2021.06.01/2021.07.01 | 2021.11.30/2021.12.31 |  |
| ***12.*** | ***Zakończenie realizacji projektu*** | 2021.12.31 | 2022.01.31 |  |
|  |